## F y O M gestión directiva
Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán Municipio de Yacopí
Resolución de Aprobación Nº 007809 de 06 Dic 2010
DANE: 225885002031 CODIGO ICFES: 132514 NIT: 900008138-9
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
ÁREA DE GESTIÓN | PROCESO | FORTALEZAS | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | FACTORES CRÍTICOS | VALORACIÓN |  |  | TOTAL
[5 empty] | URGENCIA | TENDENCIA | IMPACTO | (U+T+I)
DIRECTIVA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Política de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Se considera que la Misión y la Visión de la institución deben ser modificadas, con la finalidad que se ajusten a la realidad y necesidades actuales del entorno y la comunidad en general; dichas modificaciones deben ser incluidas en el manual de convivencia, previa socialización y evaluación de todos los estamentos de la institución. De igual forma, se recomienda que las metas institucionales sean construidas de manera conjunta por todos los estamentos de la institución y sean dadas a conocer a la comunidad en general. | Misión y visión institucional desactualizadas. | 5 | 5 | 5 | 15
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | Liderazgo. | Si bien se reconoce el liderazgo de docentes y directivos, así como el trabajo y compromiso con el quehacer pedagógico, se recomienda aunar esfuerzos para generar mayor articulación (entre todas las sedes) en la ejecución de planes, proyectos, acciones. | Implementación de proyectos, planes y acciones de forma desarticulada. | 5 | 5 | 5 | 15
| GOBIERNO ESCOLAR | Elección y conformación de diferentes estamentos que integran el gobierno escolar - a excepción de la Asamblea de Padres. | Se evidencia que a excepción de la Asamblea de padres de familia, los demás estamentos que integran el gobierno escolar se eligen y se conforman de acuerdo a los requerimientos y mandatos legales; sin embargo, no se aprecia que dichos estamentos cuenten con planes de acción formulados, así como tampoco evidencia de su gestión. | No se cuenta con Asamblea de Padres de Familia, por otra parte, los estamentos conformados no dan cuenta de sus respectivos planes de acción y la gestión adelantada durante el año escolar. | 5 | 5 | 5 | 15
| CULTURA INSTITUCIONAL | Trabajo en equipo. | No se cuenta con mecanismos óptimos de comunicación, así como tampoco con un programa de estímulos para docentes, alumnado y directivos - programa que permitiría exaltar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas del personal docente, el buen rendimiento académico de los estudiantes y la diligencia del personal directivo. Se recomienda diseñar mecanismos o establecer canales de comunicación óptimos, asimismo, formular el comentado plan de estímulos e introducirlo al manual de convivencia. | Falta de mecanismos y canales de comunicación óptimos y expeditos; falta de un programa de estímulos para docentes, directivos, administrativos y alumnado. | 5 | 5 | 5 | 15
| CLIMA ESCOLAR | Pertenencia y participación, motivación hacia el aprendizaje, actividades extracurriculares, manejo de casos dificiles. | En la medida de lo posible, la planta física de la totalidad de las sedes de la institución educativa debe ser mejorada. En lo atinente a la inducción de los estudiantes nuevos, debe instaurarse una (o las que sean necesarias) jornada de inducción, que permita dar a conocer el horizonte institucional y el manual de convivencia. | Inexistencia de un ambiente físico adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje; falta de inducción a estudiantes nuevos, lo que genera desconocimiento de las normas comportamentales y académicas. | 5 | 5 | 5 | 15
| RELACIONES CON EL ENTORNO | Autoridades educativas. | La interacción con otras instituciones educativas y el sector productivo es nula. | Ni el alumnado, ni el personal docente y directivo, tienen la oportunidad de vincularse y participar en actividades lúdicas, académicas, de investigación, etc. Con otras instituciones educativas; de otra parte, pese a que la institución educativa se localiza en área rural, no hay ninguna clase de acercamiento con el sector productivo de la región. | 4 | 4 | 4 | 12

## Gestión Directiva
Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán Municipio de Yacopí
Resolución de Aprobación Nº 007809 de 06 Dic 2010
DANE: 225885002031 CODIGO ICFES: 132514 NIT: 900008138-9
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
ÁREA DE GESTIÓN | PROCESO | OBJETIVOS | METAS | VALOR DE LA META | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLES | PLAZO |  |  | MEDICIÓN | ESTADO | % DE AVANCE DEL INDICADOR | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | OTRO
DIRECTIVA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Actualizar con la participación del colectivo docente y directivo, del alumnado y padres de flia la Misión y Visión institucional. | Consolidar una Misión y una Visión institucional acorde con las necesidades educativas, sociales y económicas del entorno. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Mesas de trabajo, trabajo docente independiente. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes, directivos docentes, padres de familia y alumnos. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | Diseñar mecanismos que permitan implementar de forma articulada los planes, proyectos y acciones. | Desarrollar de manera articulada (entre todas las sedes) los planes, proyectos y acciones. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Mesas de trabajo por áreas, trabajo docente independiente. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes y directivos docentes. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15
| GOBIERNO ESCOLAR | Conformar la Asamblea de Padres de Familia. Formular planes de seguimiento a la gestión de los diferentes órganos integrantes del Gobierno Escolar. *Asesoria en la formulación de los planes de acción. | Llegar a la conformación de un Gobierno Escolar sólido, que sea objeto de evaluación y seguimiento constante, todo con la finalidad que pueda llegar a eregirse como una organización garante de los derechos y el bienestar de todos los miembros de la I.E. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Jornadas de trabajo que involucren a todos los estamentos de la I.E.., comités de seguimiento a la gestión de los diferentes órganos del gobierno escolar. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes, directivos docentes, padres de familia y alumnos. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15
| CULTURA INSTITUCIONAL | Diseñar un plan de estímulos que propugne por la excelencia profesional y calidad humana de docentes,directivos y estudiantes. | Contar con un plan de estímulos que permita resaltar la labor y compromiso de los miembros de la comunidad eductiva - dicho plan de estímulos deberá ser incluido dentro del manual de convivencia y deberá dar cuenta clara de los parámetros y criterios que tendrán que cumplir las personas acreedoras a los estímulos, así como también de los estímulos mismos. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Mesas de trabajo concertadas entre docentes y directivos docentes. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes y directivos docentes. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15
| CLIMA ESCOLAR | Establecer una jornada (o período) de inducción al inicio de cada año escolar dirigida a estudiantes nuevos. | Institucionalizar una jornada (o período) de inducción a estudiantes nuevos. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Mesas de trabajo concertadas entre docentes y directivos docentes. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes y directivos docentes. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15
| RELACIONES CON EL ENTORNO | Gestionar convenios con otras instituciones educativas y agentes del sector productivo de la región, con el ánimo que docentes y estudiantes puedan vincularse a actividades académicas, de investigación, lúdicas, etc. | Mantener relaciones activas con otras instituciones y agentes del sector productivo de la región. | 100% | Al alcanzar la meta trasada, el 100% de la I.E. se vería beneficiada. | Mesas de trabajo con miembros de instituciones y agentes del sector productivo. | Reuniones, seguimiento por parte de los directivos. Evidenciar los diferentes procesos a la comunidad educativa. | Docentes y directivos docentes. | 2019-01-10 | 2 de julio | 2019-10-15