## F y O M gestión comunitaria
Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán Municipio de Yacopí
Resolución de Aprobación Nº 007809 de 06 Dic 2010
DANE: 225885002031 CODIGO ICFES: 132514 NIT: 900008138-9
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
ÁREA DE GESTIÓN | PROCESO | FORTALEZAS | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | FACTORES CRÍTICOS | VALORACIÓN |  |  | TOTAL
[5 empty] | URGENCIA | TENDENCIA | IMPACTO | (U+T+I)
COMUNITARIA | ACCESIBILIDAD | Interés de la comunidad por las acciones de ampliación de cobertura para población vulnerable y estudiantes con necesidades educativas especiales y la motivación hacia las nuevas tecnologías y crecimiento personal | Progreso para la comunidad mejorando las deficiencias existentes | No existen programas de atención a población especial ni capacitación a docentes en necesidades educativas especiales. Aabandono estatal | 5 | 5 | 5 | 15
| PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Disponibilidad de la comunidad educativa para participar en el programa. Existe el mecanismo legal interinstitucional para generar alianzas. | Proyección social de comunidad de padres. Integración de las instituciones con la comunidad. | No existe escuala padres. No existen alianzas con otras instituicones para desarrollo de programas culturales, recreativos, deportivvos, sociales y productivos | 5 | 5 | 5 | 15
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA | Existen los mecanismos de comité de convivencia. Diseñoo de comitencia con base al manual de convivencia y PEI | Fortalecimiento de las relaciones interpersonales y convivencia | Que se denn los espacios para las actividades del comité. Que no se realice seguimiento permanente a las actividades del comité. | 2 | 2 | 2 | 6
| PREVENCIÓN DE RIESGOS | Existe programa de gestión de riesgos y proyectos pedagógicos de prevención de riesgos físicos. | Capacitación continua y seguimiento y evaluación a los proyectos pedagógicos. | Existencia de altos factores de riesgo. Falta de cubrimiento a todos los factores de riesgo | 5 | 4 | 5 | 14

## Gestión Comunitaria
Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán Municipio de Yacopí
Resolución de Aprobación Nº 007809 de 06 Dic 2010
DANE: 225885002031 CODIGO ICFES: 132514 NIT: 900008138-9
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
ÁREA DE GESTIÓN | PROCESO | OBJETIVOS | METAS | VALOR DE LA META | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLES | PLAZO |  |  | MEDICIÓN | ESTADO | % DE AVANCE DEL INDICADOR | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | OTRO
COMUNITARIA | ACCESIBILIDAD | Integrar a la comunidad con las acciones de formación a población vulnerable y necesidades educativas especiales, junto con la y apropiación de las nuevas tecnologías. | Que para el 2019 el 30% de la comunidad educativa se integre a los proyectos de comunicación y alfabetización tecnológica. | 30% | Número de personas que se integran a la actividad/total personas de la comunidad educativa | Talleres motivacionales hacia la comunidad. Gestión de las directivas para las alianza interinstitucionales | Todos los docentes en sus respectivas sedes realizan talleres. Gestión por partes de las directivas. | Docentes / directivas | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 0% | En proceso | 0% | 5000000
| PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Incluir el diseño en el PEI de la escuela de padres | Que para el 2019 exista la escuela de padres. | 100% | Número de sedes con escuela de padres/ número total de sedes | Diseño e implementación de la escuela de padres. | Creación de escuela de padres por parte de docentes. Generación de espacios para actividades de escuela de padres | Docentes / directivas | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 0% | En proceso | 0% | 400000 | x | x
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA | Fortalecer los mecanisos de control de convivencia | Que para el 2019, los problemas de convivencia hayan cumplido con todo el protocolo de revisión, corrección y seguimiento. | 40% | Número de situaciones de convivencia que cumplen con todo el protocolo/total de casos de problemas de convivencia | Difusión y conocimiento de todo el protocolo sobre sistema de convivencia. | Aplicación de protocolos a través del diligenciamiento de formatos existentes para la los casos de convivencia | Comunidad educativa | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 20% | En proceso | 20% | 200000 | x
| PREVENCIÓN DE RIESGOS | Mitigar a través de la prevensión los factores de riesgo que se presenten en la comunidad educativa | Que para el 2019 todas las sedes tengan su plan de gestión de riesgos con base en sus necesidades. | 30% | Número de sedes con plan de riesgos implementado/número total de sedes | Estudio permanente de factores de riesgos de la comunidad educativa. Suministro de elementos e insumos para implementar los progamas de prevención de riesgos. | Talleres de detección y prevención de riesgos. suministro de elementos e insumos para implementar los progamas de prevención de riesgos | Comunidad educativa | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 10% | En proceso | 10% | 3500000 | x | x